# Приёмочные сценарии выбора WMS/TMS

Версия 1.0 · 16.09.2026. Сценарии выполняются вендором на согласованном тестовом контуре. Ни один из них в рамках данного исследования не запускался.

# Общий набор и доказательства

Обезличенный fixture: шесть логических источников, один центральный кроссдок и региональное плечо; минимум три независимых профиля WMS; 20–30 магазинов для бизнес-демо; сухой/охлаждённый/замороженный поток, несовместимые группы, два владельца, 100 SKU включая весовые, четыре лота с различными сроками, 30 HU включая legacy ID, nested HU, 5 типов транспорта/камер. Это предлагаемый испытательный набор, не фактический sizing NIKORA.

Для технического первого пилота — два источника и 3–5 магазинов, целые HU, без недоказанной перепаковки. Масштаб 20–30 магазинов и четыре категории из бизнес-предложения — следующий gate, не тот же пилот под другим названием.

На каждый тест сохранить: входные XML/API, versions/correlation IDs, ожидаемые и фактические количества/состояния, время, автора и роли, видео/скриншоты АРМ/ТСД, журнал ошибок, отчёт сверки, список модулей/конфигурации, decision PASS/FAIL/blocked с владельцем дефекта. Непроверенный кейс не PASSED. Скриншот не заменяет проверку количества в доменной модели.

| ID | Требования | Действия и негативный случай | Критерий завершённого результата |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 Master/order | W01–05, W41; T01–04, T30 | Адрес/GTIN/упаковка, заказ до master, новый master, изменение/отмена/дубликат заказа, одинаковый внешний ID двух источников | Один согласованный заказ, history версий, неизвестные зависимости не проведены, идентичность не потеряна |
| D02 Receipt/weight | W06–15, W23 | 12 заказанных/10 полученных единиц, разные веса, просроченный лот, повреждение, измерение/тара, доверенный и недоверенный поставщик | Физический запас и quarantine верны; шт./кг сходятся с ERP, нет фиктивного полного короба |
| D03 Wave/replenish | W16–21, W37–40 | Волна с паллетами/коробами/штуками, 10 пополнений одного SKU, concurrent claim, недостача, потеря Wi-Fi после скана | Один резерв/факт, вместимость pick-face соблюдена, остаточная задача видна, ТСД не показывает ложный ACK |
| D04 Quality | W22–25 | Первый и второй независимый проход, пропуск во втором, превышение веса, HOLD, затем изменение состава после PASS | Доказательства обоих проходов; допуск относится только к соответствующей contentVersion |
| D05 Plan/fact chain | T03, T06–15, T32–34; W43 | Один источник PLAN, другой ACTUAL_ONLY; 10 плановых/8 фактических мест, backwards schedule, нехватка ворот, конфликт freeze | Нет двойного спроса/преждевременного бронирования, infeasible явно объяснён, ручной и автоплан проверяются одинаково |
| D06 External crossdock | W27–28, W32; T07, T11–14 | Независимые WMS, ASN до/после факта, чужая линия/магазин/дата, повтор приёмки, отказ target API | Физически приняты только правильные HU, не созданы двойные остатки; ошибка адаптера не превращена в RECEIVED |
| D07 HU genealogy | W13, W25, W29–31; T04, T34 | 2 дочерних→1 родитель; попытка цикла/второго parent; split по шву; затем произвольные 3 новых HU из содержимого | Баланс owner/orderLine/lot/шт./кг, правильная история; объём переизмерен, допуск обновлён; нет отгрузки parent и child одновременно |
| D08 Load/route | W32–33; T06, T14–20 | Многокамерная машина, несколько ворот доступа, неправильный HU, load/unload, departure, поздний shuttle, replan | Сегментная ёмкость/холодовая совместимость соблюдены, уже исполненное не удалено, остаток волны не потерян |
| D09 Store/returns | W34–35; T21–24, T31 | Магазин принимает 9 из 10, отказ/фото/подпись, возврат/тара, offline POD, закрытие магазина | Только подтверждённое количество доставлено; остаток/претензия есть; assetId тары сохраняется; повтор не дублирует |
| D10 ERP/recovery | W41–43; T30–33 | Все 4 ERP milestone плюс приход/расход/внутреннее/инвентаризация; reorder, одинаковый ID с иным hash, crash после commit, replay | Доменный эффект один, конфликт quarantined, business ACK правильный, суточная сверка нулевая либо объяснённая |
| D11 Cost/KPI | W36; T26–29 | Платный простой, изменение после счёта, два плеча/повторные обработки, неполный POD, direct vs crossdock | Стоимость воспроизводима, нет двойной оплаты/тоннажа, OTIF и причины имеют согласованный знаменатель |
| D12 Operations/exit | W45–48; T35–40 | Нагрузка, отказ solver/узла/связи, restore, чужая роль, export/import, тест обновления и ночной инцидент | Согласованные SLO/RPO/RTO доказаны, нет потерь/эскалации прав, экспорт сохраняет связи, поддержка отрабатывает runbook |

# Особо проверяемые инварианты

Σ выданного/полученного количества сохраняется с учётом документированных потерь/отказов/возвратов; не сравнивать количество HU до и после repack как товарный баланс.

В каждый момент физический хранитель, состояние качества и транспортное назначение определены; эти три измерения нельзя сжать в один статус.

Клиентский заказ может иметь несколько частей/плеч/частичных приёмок; один успешный дочерний факт не закрывает весь заказ.

Событие ORDER_ASSEMBLED не обязательно означает QA_RELEASED. INTERNAL_MOVEMENT_PLANNED не обязательно идёт после сборки.

Для срочного ручного bypass фиксируются роль/причина и только разрешённые действия; bypass не разрешает потерю происхождения, двойной запас или отгрузку несовместимого груза.

Передача водителю ричтрака задачи уже с поднятым грузом требует физической handover-процедуры.

# Пилот и rollout

Инженерный пилот доказывает интерфейсы и факт полного HU, а не всю бизнес-экономику. Бизнес-пилот охватывает реальный недельный календарь, четыре категории, качество, repack/тару и магазины из согласованного кластера. Затем подключение новых источников/температурных режимов/регионов — отдельными подписанными приёмками.

Стоп пилота: несверенный запас, потерянный подтверждённый факт, неверный магазин/лот, обойдённый HOLD, невозможность восстановиться в согласованное окно. Откат технически и организационно репетируется; две WMS не должны одновременно писать один и тот же физический остаток.

После каждого значимого кейса и нагрузки выполнить анализ медленных SQL или эквивалент вендора с явным решением по каждой проблеме. Финальный акт подписывают logistics process owner, QA, IT, финансы и представитель розницы, а не только разработчик.